INFORME DE AVANCE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO No. 01

Proyecto: DATECOL 4.0 (BPIN 2024000100091)

Entidad Aliada: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Periodo de Reporte: febrero - marzo 2026

Líder de Investigación: Aida Ximena Velasco Velasco (Desde el 26 de marzo de 2026)

- FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LIDERAZGO

Durante este periodo se consolidó la reconfiguración del equipo investigador, orientada a garantizar la continuidad técnica del proyecto frente a los desafíos administrativos asociados a la Ley de Garantías y a la vacancia en Decanatura, fortaleciendo a su vez la pertinencia disciplinar y la adecuada ejecución de las actividades definidas en el POAI.

  - Relevo en el Liderazgo y Equipo Técnico

En el marco del fortalecimiento técnico y organizacional del proyecto, se efectuaron los siguientes ajustes en la estructura del equipo investigador:

- Investigador Principal: Asume Aida Ximena Velasco Velasco en reemplazo de José Alirio Barragán Sánchez. La docente es Ingeniera Física con Maestría en Ingeniería de Materiales y Procesos, aportando una sólida base científica en materiales y sostenibilidad pertinente para el análisis energético.

Coinvestigador de Gestión y Producción: Se vincula Carlos Enrique Villegas López en reemplazo de Sebastián Chica López. El ingeniero Villegas, con maestría en Administración, fortalece el componente de gestión, escalabilidad y sostenibilidad del proyecto. Este ajuste se realiza considerando que el docente Sebastián Chica López ya no se encuentra vinculado institucionalmente.

- Continuidad del Investigador: José Alirio Barragán Sánchez permanece vinculado al equipo bajo el rol de Coinvestigador, asegurando la memoria técnica y administrativa del proceso.

Tabla de Investigadores - Proyecto DATECOL 4.0 Uniminuto

| No. | Nombre Completo | Rol Actual | Observaciones de Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aida Ximena Velasco Velasco | Investigadora Principal | Asume el liderazgo en reemplazo de Alirio Barragán. |
| 2 | José Alirio Barragán Sánchez | Coinvestigador | Transita de Investigador Principal a Coinvestigador. |
| 3 | Carlos Enrique Villegas López | Coinvestigador | Ingresa al equipo en reemplazo de Sebastián Chica. |
| 4 | Alejandro Arenas Tirado | Coinvestigador | Líder de análisis estadístico y datos telemétricos. |
| 5 | Sara Lucía Gómez Rodríguez | Coinvestigadora | Experta en componentes técnicos y científicos. |
| 6 | Julio Ulises Palomeque Martínez | Coinvestigador | Encargado del enlace con comunidades y territorio. |

- OBJETIVO 1: Ejecución del análisis y procesamiento de datos para la eficiencia energética en el Chocó.

2.1. Actividades Ejecutadas

En cumplimiento de la metodología establecida en el Plan Operativo Anual de Inversión (POAI), el equipo de investigación ha iniciado las subtareas de aprestamiento técnico y analítica descriptiva, estructuradas de la siguiente manera:

    - Inteligencia de Datos y Análisis de Variables Críticas

Dada la restricción temporal para la instalación de dispositivos en campo derivada de la Ley de Garantías, la estrategia se ha volcado hacia el procesamiento de datos telemétricos estatales suministrados por el IPSE y fuentes secundarias. Bajo la gestión del docente Alejandro Arenas, se han obtenido los siguientes resultados:

Identificación de Variables de Incidencia: Se ha iniciado el mapeo de parámetros ambientales que afectan directamente la captación de energía solar en la región del Chocó, tales como:

  - Niveles de Radiación: Caracterización de la intensidad por franjas horarias.

  - Precipitación y Nubosidad: Evaluación del impacto de la humedad relativa y la cobertura nubosa densa (típica de la zona) sobre la eficiencia de conversión de las celdas.

  - Parámetros Térmicos: Correlación preliminar entre la temperatura ambiente y el rendimiento operativo del sistema.

Resultado Preliminar: Este análisis exploratorio permite definir con precisión científica qué características deben ser "sensadas" con prioridad. Esto asegura que el diseño final de la base telemétrica propia responda a las condiciones climáticas reales del territorio, optimizando la futura toma de decisiones.

    - Fundamentación y Construcción Metodológica de Protocolos

Es importante precisar que, durante este periodo, el avance se ha centrado en la fase de fundamentación, sin la aplicación de protocolos operativos finales en campo:

Análisis Estadístico Descriptivo: Se ha consolidado un primer tratamiento estadístico de la data histórica obtenida, estableciendo la línea base del comportamiento energético actual en las comunidades objetivo.

Diseño de Protocolos Experimentales: A partir de los resultados estadísticos anteriores, el equipo se encuentra en la definición de los protocolos estandarizados para la caracterización en condiciones estáticas y dinámicas de los sistemas energéticos. Esta fase asegura que la futura evaluación de equipos cuente con rigor científico y representatividad territorial.

Alistamiento de Infraestructura Instrumental: De manera paralela, se ha iniciado la preparación de la infraestructura instrumental necesaria para las pruebas en operación. Esto incluye la revisión técnica de celdas, sistemas de transporte electrónico y la configuración previa de los nodos telemétricos en la sede de la institución (Oficina 500, Bloque 5).

2.1.3.   Marco de actuación y delimitación de responsabilidades (POAI 2026)

Se adjunta al presente informe el Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) 2026, el cual ha sido ajustado por el equipo investigador para reflejar con precisión el alcance de UNIMINUTO. Esta delimitación, liderada por la gestión de Carlos Villegas, clasifica las tareas en dos niveles de responsabilidad:

2.1.4.  Marco de actuación y delimitación de responsabilidades (POAI 2026)

Se adjunta al presente informe el Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) 2026, el cual ha sido ajustado por el equipo investigador para reflejar con precisión el alcance de UNIMINUTO. Esta delimitación, liderada por la gestión de Carlos Villegas, clasifica las tareas en dos niveles de responsabilidad:

Tareas de Responsabilidad Directa (A cargo de UNIMINUTO)

Objetivo 1: Fortalecimiento de la Investigación de Frontera

En este objetivo, UNIMINUTO asume la responsabilidad de transformar los hallazgos técnicos en impacto comunitario. Las tareas a cargo son:

- Actividad 1.3 (T1): Protocolos e infraestructura. Definición de protocolos de caracterización energética y alistamiento de hardware telemétrico para condiciones del Chocó.

- Actividad 1.4 (T1): Producción científica. Elaboración de artículos de investigación y capítulos de libro basados en los hallazgos de ciencia de frontera de la red.

- Actividad 1.5 (T1): Talento Humano. Gestión de vinculación de investigadores y estancias postdoctorales bajo criterios de excelencia académica.

- Actividad 1.6 (T1): Estrategia de movilidad. Diseño del plan de descentralización y transferencia de conocimiento entre los nodos regionales de la alianza

Objetivo 3: Apropiación Social del Conocimiento y Transferencia

En este objetivo, UNIMINUTO asume la responsabilidad de transformar los hallazgos técnicos en impacto comunitario. Las tareas a cargo son:

- Actividad 3.1 (T1): Creación de Programas de Formación. Desarrollo de módulos educativos con pertinencia regional para comunidades en el Chocó.

- Actividad 3.2 (T1): Estrategia de Interacción y Reconocimiento. Fomento de la participación ciudadana y la identificación de modalidades de grado vinculadas al proyecto.

- Actividad 3.4 (T2): Ejecución de Campañas de Sensibilización. Diseño y difusión de estrategias comunicativas para la adopción de tecnologías sostenibles.

Es fundamental señalar que, aunque las tareas del Objetivo 3 son responsabilidad de UNIMINUTO, se han subrayado en amarillo en el POAI adjunto bajo una premisa de acotación de responsabilidad directa, ya que su ejecución se considera de impacto indirecto en esta fase inicial al depender de la articulación logística y estratégica con la Alianza DATECOL 4.0; por lo tanto, su implementación efectiva queda sujeta a los lineamientos y al mecanismo de sincronización que se establezcan a partir de la primera mesa técnica con los responsables de la Universidad de Antioquia (UdeA), la Universidad del Tolima y la Universidad del Cauca, garantizando así la coherencia técnica necesaria para que los resultados obtenidos en el Objetivo 1 se integren correctamente en los programas de formación y campañas del Objetivo 3, logrando una transferencia de conocimiento efectiva y coordinada.

2.1.5. Relacionamiento Estratégico

En el marco del desarrollo del proyecto, se han consolidado líneas de articulación que fortalecen la pertinencia territorial y el capital intelectual de la iniciativa:

Articulación Territorial (Gestión de Julio Palomeque): Se ha establecido un vínculo estratégico con el ingeniero Bayron Perea Mena en la sede de UNIMINUTO Chocó. Su vasta experiencia en sistemas no interconectados ha sido fundamental para el fortalecimiento técnico y contextual del proyecto, permitiendo acceder a información crítica sobre las dinámicas energéticas locales. Esta labor, liderada por el investigador Palomeque, es decisiva para identificar a los actores comunitarios que actuarán como custodios de la base telemétrica, asegurando que la infraestructura técnica cuente con el respaldo social necesario para su sostenibilidad y apropiación.

Fortalecimiento Académico y Pedagógico (Gestión de Alejandro Arenas): Complementariamente, el investigador Alejandro Arenas ha adelantado jornadas de socialización con estudiantes de posgrado en Educación. El objetivo de esta gestión es identificar perfiles con intención investigativa que puedan diseñar las estrategias pedagógicas del proyecto. Esta articulación busca vincular a estudiantes prospecto que aporten al desarrollo de los contenidos formativos (Actividad 3.1), garantizando que los hallazgos científicos de la Alianza se traduzcan en procesos educativos efectivos y de alto impacto para las regiones.

- ENTREGABLES Y SOPORTES DE EJECUCIÓN

Los siguientes productos constituyen el soporte documental y técnico de los avances reportados por UNIMINUTO para el periodo actual:

  - Componente Técnico (Hito T1): Documento de Caracterización y Analítica Preliminar que consolida el análisis estadístico descriptivo de variables críticas (radiación, nubosidad y precipitación). Este documento incluye la identificación de puntos estratégicos para la futura instalación de la base telemétrica, fundamentada en los datos históricos obtenidos mediante la gestión ante el IPSE.

  - Componente Administrativo y de Gestión: Actas de reuniones de las (Sesiones de Febrero): Compendio de actas de seguimiento (No. 1 y 2 correspondientes a los días 12, 17 y 19 de febrero). Estos registros certifican la socialización de los objetivos estratégicos de la Alianza DATECOL 4.0, el proceso de reconfiguración del equipo investigador y la asignación formal de cargas de trabajo para la actualización bibliográfica y el ajuste del cronograma en formato Project.

  - Componente de Planeación Operativa: Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) 2026 Ajustado documento maestro que delimita las tareas de responsabilidad directa de la institución y el cronograma de actividades sincronizado con los hitos de la Alianza.

- CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA DE GESTIÓN

- Cumplimiento Normativo: La ejecución del periodo reportado se ha alineado estrictamente a los objetivos del BPIN 2024000100091, asegurando que la producción científica (Objetivo 1) y las acciones de apropiación social (Objetivo 3) mantengan la trazabilidad exigida por el Sistema General de Regalías.

- Optimización del Capital Humano: La actualización del equipo de investigación, liderado por la Dra. Aida Ximena Velasco, ha fortalecido la capacidad técnica institucional. Su liderazgo se vio ratificado con su participación en la instauración de la primera mesa técnica realizada de manera virtual el pasado jueves 19 de marzo, espacio de interacción académica fundamental para la alineación de la red.

- Articulación Institucional (Prospectiva): Gracias al inicio formal de estas mesas de trabajo con la Universidad de Antioquia (UdeA), la Universidad del Tolima y la Universidad del Cauca, se ha garantizado un canal de comunicación directo. Esto permitirá armonizar los resultados técnicos de UNIMINUTO con las estrategias globales de la Alianza, asegurando que la transferencia de conocimiento se realice bajo un lineamiento institucional unificado y sinérgico en conjunto.

- Relacionamiento: Estos vínculos profesionales y académicos contribuyen significativamente a la unión entre la academia y las realidades locales, potenciando la viabilidad de las acciones y asegurando que los resultados técnicos del Objetivo 1 se integren con una base social y pedagógica sólida en el Objetivo 3.

En constancia de la coherencia técnica de lo aquí reportado, firma:

AIDA XIMENA VELASCO VELASCO

Investigadora Principal – UNIMINUTO Proyecto DATECOL 4.0